## Sheet1
GANTT CHART - PROYEK WEBSITE PROFILING WARUNG POJOK
No | Aktivitas | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14
1 | Analisis kebutuhan dan studi kelayakan | bar: GANTT CHART - PROYEK WEBSITE PROFILING WARUNG POJOK M1 to GANTT CHART - PROYEK WEBSITE PROFILING WARUNG POJOK M2
2 | Perancangan sistem (alur, menu, fitur) | bar: GANTT CHART - PROYEK WEBSITE PROFILING WARUNG POJOK M2 to GANTT CHART - PROYEK WEBSITE PROFILING WARUNG POJOK M3
3 | Desain tampilan UI/UX website | bar: GANTT CHART - PROYEK WEBSITE PROFILING WARUNG POJOK M3 to GANTT CHART - PROYEK WEBSITE PROFILING WARUNG POJOK M4
4 | Pembuatan struktur database | bar: GANTT CHART - PROYEK WEBSITE PROFILING WARUNG POJOK M4
5 | Implementasi halaman utama & profil warung pojok | bar: GANTT CHART - PROYEK WEBSITE PROFILING WARUNG POJOK M5 to GANTT CHART - PROYEK WEBSITE PROFILING WARUNG POJOK M6
6 | Implementasi halaman produk & menu | bar: GANTT CHART - PROYEK WEBSITE PROFILING WARUNG POJOK M7
7 | Integrasi backend & frontend | bar: GANTT CHART - PROYEK WEBSITE PROFILING WARUNG POJOK M8
8 | Pengujian sistem (testing) | bar: GANTT CHART - PROYEK WEBSITE PROFILING WARUNG POJOK M9
9 | Revisi & debugging | bar: GANTT CHART - PROYEK WEBSITE PROFILING WARUNG POJOK M10
10 | Deployment ke hosting/server | bar: GANTT CHART - PROYEK WEBSITE PROFILING WARUNG POJOK M11
11 | Uji coba user | bar: GANTT CHART - PROYEK WEBSITE PROFILING WARUNG POJOK M12
12 | Dokumentasi & laporan akhir | bar: GANTT CHART - PROYEK WEBSITE PROFILING WARUNG POJOK M13
13 | Presentasi & evaluasi proyek | bar: GANTT CHART - PROYEK WEBSITE PROFILING WARUNG POJOK M14
14 | Pemeliharaan & pembaruan konten | bar: GANTT CHART - PROYEK WEBSITE PROFILING WARUNG POJOK M14

## Sheet2
WORK BREAKDOWN STRUCTURE | MULAI | SELESAI | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | UTS | M11 | M12 | M13 | M14 | Milestone
1. Perencanaan Kebutuhan | 2025-09-30 | 13-Okt-25 | [15 empty] | Power point awal
1.1 Pembentukan tim & identifikasi keutuhan website | 2025-09-30 | 13-Okt-25
1.2 Analisis ruang lingkup & tujuan proyek | 2025-09-30 | 13-Okt-25
1.3 Penyusunan rencana kerja & timeline proyek | 2025-09-30 | 13-Okt-25
2. Desain Sistem | 15-Okt-25 | 29-Okt-25
2.1 Perancangan struktur halaman & arsitektur website | 15-Okt-25 | 29-Okt-25 | [15 empty] | dokumen design
2.2 pembuatan wireframe dan desain awal | 15-Okt-25 | 29-Okt-25
2.3 Penyempurnaan desain dan persetujuan | 15-Okt-25 | 29-Okt-25
2.4 Customer Evalution | 15-Okt-25 | 29-Okt-25
2.5 Update desain awal | 15-Okt-25 | 29-Okt-25
2.6 Mengimplementasikan desain ke bentuk prototype interaktif | 15-Okt-25 | 29-Okt-25
2.7 Mengembangkan antarmuka sesuai rancangan | 15-Okt-25 | 29-Okt-25
3. Prototyping | 30-Okt-25 | 2025-11-13
3.1 Melakukan uji internal untuk memastikan prototype berjalan | 30-Okt-25 | 2025-11-13
3.2 Menyiapkan prototype untuk pengujian pengguna | 30-Okt-25 | 2025-11-13
3.3 Pelaksanaan uji coba prototype pengguna | 30-Okt-25 | 2025-11-13
3.4 Pengumpulan masukan dan observasi | 30-Okt-25 | 2025-11-13
3.5 Menganalisis kesesuaian sistem dengan kebutuhan awal | 30-Okt-25 | 2025-11-13
3.6 Penyempurnaan desain dan persetujuan | 30-Okt-25 | 2025-11-13
3. Pengembangan | 2025-11-18 | 2026-01-19 | [15 empty] | dokumen souce code
3.1 pengujian sistem & revisi akhir | 2025-11-18 | 2026-01-19
3.2 integrasi navigasi & responsivitas | 2025-11-18 | 2026-01-19
3.3 pengujian fungsional website | 2025-11-18 | 2026-01-19
4. Implementasi & evaluasi | 2026-01-20 | 2026-01-26 | [15 empty] | manual book
4.1 pengujian sistem & revisi akhir | 2026-01-20 | 2026-01-26
4.2 deployment website ke hosting | 2026-01-20 | 2026-01-26
4.3 dokumnetasi & panduan penggunaan | 2026-01-20 | 2026-01-26
4.4 presentasi & evaluasi proyek | 2026-01-20 | 2026-01-26

## Sheet3
Level | ID | TASK | DEPENDENCY
1. | 1. | 1. Perencanaan Kebutuhan
2. | 1.1 | 1.1 Pembentukan tim & identifikasi keutuhan website | 1.
2. | 1.2 | 1.2 Analisis ruang lingkup & tujuan proyek | 1.1
2. | 1.3 | 1.3 Penyusunan rencana kerja & timeline proyek | 1.2
1. | 2. | 2. Desain Sistem | 1.3
2. | 2.1 | 2.1 Perancangan struktur halaman & arsitektur website | 2.
2. | 2.2 | 2.2 pembuatan wireframe dan desain awal | 2.1
2. | 2.3 | 2.3 Penyempurnaan desain dan persetujuan | 2.2
2. | 2.4 | 2.4 Customer Evalution | 2.3
2. | 2.5 | 2.5 Update desain awal | 2.4
2. | 2.6 | 2.6 Mengimplementasikan desain ke bentuk prototype interaktif | 2.5
2. | 2.7 | 2.7 Mengembangkan antarmuka sesuai rancangan | 1 & 2
1. | 3. | 3. Prototyping | 2.7
2. | 3.1 | 3.1 Melakukan uji internal untuk memastikan prototype berjalan | 3.
2. | 3.2 | 3.2 Menyiapkan prototype untuk pengujian pengguna | 3.1
2. | 3.3 | 3.3 Pelaksanaan uji coba prototype pengguna | 3.2
2. | 3.4 | 3.4 Pengumpulan masukan dan observasi | 3.3
2. | 3.5 | 3.5 Menganalisis kesesuaian sistem dengan kebutuhan awal | 3.4
2. | 3.6 | 3.6 Penyempurnaan desain dan persetujuan | 3.5
1. | 4. | 3. Pengembangan | 3.
2. | 3.1 | 3.1 pengujian sistem & revisi akhir | 3.6
2. | 3.2 | 3.2 integrasi navigasi & responsivitas | 3.2
2. | 3.3 | 3.3 pengujian fungsional website | 3.3
1. | 4. | 4. Implementasi & evaluasi | 3.6
2. | 4.1 | 4.1 pengujian sistem & revisi akhir | 4.
2. | 4.2 | 4.2 deployment website ke hosting | 4.1
2. | 4.3 | 4.3 dokumnetasi & panduan penggunaan | 4.2
2. | 4.4 | 4.4 presentasi & evaluasi proyek | 4.3
`1